## Registro de riesgos
Riesgo |  |  |  |  | Evaluación |  |  | Respuesta |  | Plan de contingencia
ID | Categoría | Fecha de registro | Descripción | Causa -> efecto | Probabilidad | Impacto | Total | Respuesta | Descripción | Descripción | Responsable | Estado
1 | Gestión de proyecto |  | Desincronización en la gestión de ramas en Git (conflictos y errores al hacer merge) | Causa: Miembros del equipo trabajando en ramas distintas sin una adecuada coordinación y comunicación, lo que puede generar conflictos e inconsistencias Efecto: Conflictos de código, errores en la integración, pérdida de trabajo realizado | 2 | 3 | 6
2 | Tecnología |  | Misma base de datos compartida entre el entorno de desarrollo y producción | Causa: Usar la misma base de datos en local y en producción podría provocar modificaciones no deseadas en los datos de producción Efecto: Pérdida de datos, inconsistencias en la aplicación, caída del sistema si se realizan cambios inapropiados en producción | 5 | 5 | 25 | Mitigar | Asegurarse de que la base de datos en local sea completamente distinta de la base de datos en producción. Utilizar Git para probar cambios antes de implementarlos en producción | En el caso de que se produzca un problema en la base de datos en producción, restaurar la base de datos a partir de un backup previo y realizar un análisis para evitar que vuelva a ocurrir | Administrador de base de datos o Scrum Master | Este riesgo no ha ocurrido aún, pero se ha identificado como potencialmente grave y se están tomando medidas preventivas como la separación de bases de datos
3 | Tecnología |  | Integración del frontend y backend (Vite y Django) | Causa: La comunicación entre el frontend (Vite) y el backend (Django) podría presentar problemas de incompatibilidad o errores en el manejo del envío y recepción de respuestas de la API Efecto: Inconsistencia de datos, problemas de rendimiento, fallos en el sistema de autenticación, sobrecarga de la base de datos y del tráfico de la red, envíos o respuestas inesperadas | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Establecer una clara documentación de la API entre el frontend y el backend, asegurando que todos los endpoints y formatos de datos sean consistentes. Realizar pruebas frecuentes de integración entre frontend y backend. Utilizar CI/CD para detectar errores | En el caso de que se produzca un fallo de integración, asignar un equipo de trabajo para revisar las interfaces y asegurarse de que los datos se están enviando correctamente entre el frontend y backend. Revisar, implementar tests y usar herramientas de debugging | Desarrolladores | No se ha presentado ningún fallo significativo. Se están realizando pruebas de integración periódicas
4 | Seguridad |  | Fallos en la autenticación de usuarios (problemas con el doble factor) | Causa: El envío del OTP al email podría fallar debido a problemas en el servidor de correos, errores en la generación del enlace, problemas de configuración Efecto: No se envía el código OTP o se expira a los 5 minutos, provocando que los usuarios no se puedan autenticar correctamente, y bloqueando así su acceso a los exámenes y demás servicios de la página | 2 | 4 | 8 | Transferir | Contratar un servicio de autenticación de terceros seguro que se encargue del proceso de doble factor de autenticación externalizando el riesgo | Si se produce un fallo en el doble factor de autenticación, implementar un sistema de recuperación de acceso, como el restablecimiento de contraseñas para permitir a los usuarios recuperar el acceso. Considerar un sistema de backup en el caso de que el proveedor externo falle | Desarrolladores | Funcionalidad implementándose y tomando medidas para minimizar cualquier posible fallo
5 | Alcance |  | Retrasos en la finalización de funcionalidades (gestión del tiempo y planificación) | Causa: No cumplir con las estimaciones de tareas de los sprints debido a problemas de comunicación o falta de tiempo Efecto: Atraso en la entrega del proyecto, funcionalidad incompleta, o falta de pruebas | 2 | 3 | 6
Aceptar
Mitigar
Transferir
Mitigar
Evitar
Explotar
Compartir
Mejorar